## PLANEACIÓN 2021
MUNICIPIO DE LEÓN ADMINISTRACIÓN 2021- 2024
Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2022
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [10 empty] | REGISTRO DE AVANCES | [48 empty] | observaciones
No. | Tema | Objetivo | Metas | No. | Actividades | Responsable | Entregable | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Periodo del Informe | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Acumulado
| DIR. ÁREA | [9 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Archivo de Trámite | Promover, impulsar y supervisar los procesos archivistivos de los Archivos de Trámite y Unidades de Correspondencia | Correcta operación de los Archivo de Trámite en las unidades productoras | 1 | Asesorar a los enlaces, subenlaces y responsables de los Archivos de Trámite. | Dir de Archivo de Trámite/Unidades productoras | Minuta | Asesoría | (Número de asesorías proporcionadas/Número de asesorias solicitadas)*100 | Trimestral
|  |  |  | 2 | Supervisar la generación, integración y registro de expedientes en el Sistema de Control de Archivos |  | Inventario | Supervisión | (Número de supervisiones proporcionadas/Número de supervisiones solicitadas)*100 | Trimestral
|  |  |  | 3 | Validar las transferencias primarias |  | Formato de validación o Minuta | Validación o minuta | (Número de validaciones proporcionadas/Número de validaciones solicitadas)*100 | Trimestral
|  |  | Capacitación del personal de la Dirección General de Archivos, enlaces, sub enlaces, responsables de áreas de correspondencia y servidores públicos relacionados con procesos de gestión de archivos. | 1 | Impartir los cursos de: 1. Introducción a la gestión documental, 2. Curso de procesos técnicos de la Unidad de Correspondencia, 3. Taller e fichas técnicas de valoración, 4. Preparación de transferencias primarias, 5. Curso de identificación de documentos de comprobación administrativa inmediata, 6. Identificación de series con valor secundario, 7. Procesos relacionados con el Archivo de Concentración, 8. Protocolo de prevención, respuesta y recuperación de documentos siniestrados. |  | Lista de asistencia | Capacitación | (Número de Personal capacitado/Número de personal programado)*100 | Trimestral
|  | Promover instrumentos de control con bases metodológicas y normativas | Instrumentos de Control y Consulta Archivística actualizados | 1 | Realizar reuniones de trabajo con los responsables de procesos de las Unidades Productoras para el levantamiento de la información |  | Minuta | Instrumentos de control y Consulta Archivística publicados | Instrumentos Publicados | Trimestral
|  |  |  | 2 | Gestionar la integración y validación de fichas técnicas de valoración documental de series específicas | Dir de Archivo de Trámite/Unidades productoras/Grupo Interdisciplinario | Fichas técnicas de Valoración documental
|  |  |  | 3 | Revisar y validar propuestas de instrumentos con las Unidades productoras que actualizaron su normatividad y/o estructura orgánica | Dir de Archivo de Trámite/Unidades productoras/Grupo Interdisciplinario | Instrumentos validados
|  |  |  | 4 | Gestionar su publicación | Dirección General de Archivos/Unidad de Transparencia | Solicitud de publicación
|  | Identificar y actualizar la información reservada | Actualización de la carátulas, localización y resguardo de los expedientes reservados. | 1 | Monitorear en el portal de la Unidad de Transparencia la información clasificada como reservada | Dir. de Archivo de Trámite | Oficios y carátulas actualizadas | Expedientes con información reservada | (Número de oficios atendidos/Número de oficios emitidos)*100 | Trimestral
|  |  |  | 2 | Comunicar a las Unidades propductoras la serie o subserie que se encuentra en el supuesto. | Dir de Archivo de Trámite/Unidades productoras
|  |  |  | 3 | Verificación de datos en el sistema de control de archivos | Dir. de Archivo de Trámite
|  |  |  | 4 | Promueve la localización de los expedientes reservados en la Unidades Productoras | Dir de Archivo de Trámite/Unidades productoras
2 | Archivo de Concentración | Recibir el traslado controlado y sistemático de los expedientes de los archivos de trámite de las unidades productoras, realizar su prestamo y consulta, así como promover y coordinar la organización y valoración del fondo documental no clasificado para su dispocisión documental. | Ejecución de Transferencias primarias | 1 | Recibir solicitudes de transferencia primaria validadas. | Dir de Archivo de Concentración/Unidades Productoras | Solicitud | Transferencia Primaria | (Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas )*100 | Trimestral
|  |  |  | 2 | Revisar anexos de solicitudes de transferencia (inventario y validación emitido por la Dir. De archivo de trámite) |  | Notificación de observaciones (si las hubiera)
|  |  |  | 3 | Recibir y Revisar expedientes
|  |  |  | 4 | Aceptar o rechazar total o parcialmente transferencia primaria
|  |  |  | 5 | Registrar estatus y signatura de instalación de los expedientes en el sistema de control de archivos y colocar fisicamente conforme a topografía. |  | Captura en sistema la transferencia primaria |  | (Número de expedientes registrados /Número de expedientes solicitados )*100
|  |  |  | 6 | Emitir acuse de recibido a la Unidad Productora |  | Acuse de recibido |  | (Número de acuses emitidos/Número de acuses solicitados)*100
|  |  |  | 7 | Facilitar a la Unidad productora sus expedientes en calidad de préstamo o para consulta. |  | Formato de consulta y préstamo | Préstamo y consulta | (Número de solicitudes atendida/Número de solicitudes recibidas)*100
|  |  | Organización y valoración del Fondo Acumulado No Clasificado | 1 | Identificación de documentos por parte de las unidades productoras | Dir de Archivo de Concentración/Unidades Productoras | Inventario | Fondos Documentales valorados | (Número de registros realizados/Número de registros solicitados)*100 | Trimestral
|  |  |  | 2 | Brindar asesoría a la unidad productora para la integración de expedientes con base a procedimiento establecido. |  | Formatos / minutas |  | (Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas para validar)* 100
|  |  |  | 3 | Promueve la presentación de solicitud de dictamen de destino final ante el Grupo Interdisciplinario | Dirección de Archivo de Concentración/Unidades Productoras/Dirección General de Archivos/Grupo Interdisciplinario | Oficios de solicitud de dictaminación de destino final / Acta de sesión y/o Dictamen |  | (Número de solicitudes de dictaminación presentadas/Número de solicitudes de dictaminación recibidas)*100
|  |  |  | 4 | Coordina la Bja Documental o la Transferencia Secundaria | Dirección de Archivo de Concentración/Unidades Productoras/Dirección General de Recursos Materiales y Servicicios Generales | Oficios y/o minutas
|  |  |  | 5 | Realizar la publicación del acta y dictamen |  | Publicación en página institucional. |  | (Numero de actas de baja publicadas/Número de actas autorizadas )*100
3 | Archivo Histórico | Administrar, custodiar, conservar, enriquecer, difundir y facilitar a los investigadores el acervo documental y de apoyo. | Realización de eventos cívicos, históricos y de rescate de tradiciones en base al calendario cívico y de acontecimientos relevantes de la localidad. | 1 | Definir eventos cívicos, históricos, artísticos y de rescate de tradiciones | Dir de Archivo Historico | Plan de trabajo | Eventos cívicos, históricos y de rescate de tradiciones | (Número de eventos realizados/Número de eventos programados)*100 | Trimestral
|  |  |  | 2 | Consultar acervos documentales y de apoyo |  | Registro de consultas
|  |  |  | 3 | Seleccionar documentos, fotografias, periódicos, textos y/o mapas para montar exposiciones |  | Ficha Técnica
|  |  |  | 4 | Difundir por medio de invitaciones, medios electrónicos y/o redes sociales los eventos conforme a la programación de los mismos. |  | Muestra de las invitaciones enviadas por correo electrónico, captura de pantalla de publicación en redes sociales.
|  |  |  | 5 | Realizar los eventos |  | Evidencia fotografica del evento
|  |  | Ejecución de programa de mantenimiento de documentos. | 1 | Seleccionar documentos, realizar limpieza mecanica y realizar registro y en su caso, monitoreo. | Dir de Archivo Histórico | Registro | Documentos estabilizados | (Número de documentos estabilizados/Número de documentos programados) *100 | Trimestral
|  |  | Digitalización de documentos | 1 | Realizar digitalización de documentos para su preservación y difusión | Dir. Archivo Histórico | Documentos digitalizados | Digitalización | (Número de documentos digitalizados realizados/Número de documentos digitalizados programados)*100 | Trimestral
4 | Dirección General de Archivos | Fomentar la cultura archivísitica y la adopción de medidas estratégicas para la preservación documental | Manual de Procesos técnicos actualizados | 1 | Documentar los procesos técnicos de las Direcciones Archivo de Tramite, Concentración e Histórico | Dir. General de Archivos/ Dir. Archivo de Trámite/ Dir. De Archivo de Concentración/Dir. Archivo Histórico | Manual de procesos técnicos actualizado | Manual de procesos técnicos | (Manual de procesos realizado/Manual de procesos programados)*100 | Trimestral
|  |  |  | 2 | Solicitar a Desarrollo Institucional la validación de los procesos técnicos de las Direcciones de Archivo de Trámite, Concentración e Histórico
|  |  |  | 3 | Difundir el Manual de procesos técnicos
|  |  | Emitisión de lineamientos para control de documentos electrónicos | 1 | Gestionar reuniones de trabajo con áreas de tecnologías de la información | Dir. General de Archivos /Dir. Archivo de Trámite/ Dir. de Tecnologías de la Información/unidades productoras | Minutas | Lineamientos | Lineamientos | Semestral
[5 empty] | Identificación de series y/o documentos electrónicos |  | Registro /inventario
[5 empty] | Emisión de diréctrices para integrar el sistema automatizado de gestión documental que contemple documentos electrónicos |  | Oficios
[5 empty] | Definir bases para creación de sistema de preservación documental a mediano plazo |  | Lineamientos
|  |  | Presentación de Propuesta de: Reestructura de la Dirección General de Archivos, Atención de Documentos con Riesgo de Pérdida y de condiciones del inmueble que resguarda documentos históricos. | 1 | Elaborar propuesta de atención, presentar a Comisiones del H. Ayuntamiento para su validación y en su caso, realizar ejecución de la misma. | Dirección General de Archivos/Comisiones del H. Ayuntamiento | Certificaciones de acuerdos de Comisiones y/o del Ayuntamiento | Propuesta de Atención | Propuesta de atención aprobada | Semestral