## PADA 2025
MUNICIPIO DE LEÓN ADMINISTRACIÓN 2024- 2027
Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2025
Aprobado el 23 de enero de 2025.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [10 empty] | REGISTRO DE AVANCES | [48 empty] | observaciones
No. | Tem | Objetivo | Metas | No. | Actividades | Responsables | Entregable | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Periodo del Informe | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Acumulado
| DIR. ÁREA | [9 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
I. |  | Fortalecer la cultura de los archivos en la administración pública municipal de León a fin de que se reconozca su importancia, los beneficios que representa para la gestión gubernamental y la responsabilidad de su tratamiento. | 1. Realizar estrategia de comunicación institucional para fortalecer la cultura de archivos en la administración pública municipal; | 1 | Definir alcances y materia de los contenidos para la estrategia con base en Ley y necesidades del SIA. | Dirección General de Archivos en coordinación con Direcciónes de Archivos de Trámite, de Concentración e Histórico. | Estrategia de comunicación | Comunicados difundidos | Número de comunicados elaborados/número de comunicados programados *100 | Trimestral
|  |  |  | 2 | Gestionar su difusión a través de medio institucional informativo “Entérate” y otros que corresponda. |  | Correo con contenidos difundidos.
|  |  | 2. Ejecutar el Programa Anual de Capacitación para profesionalizar las tareas de organización y conservación de los archivos. | 1 | Definir alcances, materia y calendarización de cursos con base en la ley y necesidades del SIA. | Dirección General de Archivos en coordinación con Direcciónes de Archivos de Trámite, de Concentración e Histórico. | Programa | Cursos de capacitación | Número de cursos realizados /número de cursos programados *100 | Trimestral
|  |  |  | 2 | Impartir cursos conforme a calendarización programada. |  | Lista de asistencia /Constancias
|  |  | 3. Celebrar y/o participar en reuniones estratégicas con titulares de unidades administrativas para sensibilizarlos sobre la importancia de la gestión y administración de sus archivos, y las implicaciones que conlleva el incumplimiento de las obligaciones previstas en ley de la materia. | 1 | Organizar y participar en reuniones estratégicas con los titulares de las unidades administrativas para concientizarlos sobre la relevancia de la gestión y administración de sus archivos, destacando las implicaciones del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley correspondiente. | Dirección General de Archivos en coordinación con Direcciónes de Archivos de Trámite, de Concentración e Histórico. | Elaboración de presentaciones, orden del día, convocatorias, listas de asistencia y minutas de reunión. | Reuniones estrátegicas de sensibilización | Número de reuniones realizadas /número de reuniones programadas *100 | Anual
II. |  | Afianzar la operación del Sistema Institucional de Archivos del municipio, mediante la emisión de normativa, el fortalecimiento de sus áreas operativas y estructura en general. | 1. Emitir y/o actualizar criterios, lineamientos y procedimientos necesarios mejorar la administración y conservación de los archivos. | 1 | Revisar la normativa y necesidades en el SIA para definir el Listado de criterios y/o lineamientos y/o procedimientos que requieren emisión y /o actualización para el ejercicio 2025, | Dirección General de Archivos en coordinación con Direcciónes de Archivos de Trámite, de Concentración e Histórico. | Listado de criterios, lineamientos y procedimientos propuestos. | Criterios y procedimientos | Número de criterios y procedimientos elaborados y/o actualizados /número de criteriors y procedientos programados para su elaboración y/o actualización *100 | Trimestral
|  |  |  | 2 | Someter a autorización correspondiente, gestionar y publicar en los medios mas convenientes | Dirección General de Archivos/ Dirección de Archivos de Trámite/Dirección de Archivos de Concentración/Dirección de Archivo Histórico (Atendiendo a competencia ). | Criterios y procedimientos publicados
|  |  | 2. Actualizar registros de enlaces de archivos de archivos e impulsar el acondicionamiento de espacios de los archivos de concentración de entidades y órganos autónomos; | 1 | Actualizar registro de enlaces mediante recepción o envío de comunicados periódico. | Director General de Archivos/Director de Archivos de Trámite/ Director de Archivos de Concentración. | Registro actualizado | Registro de Enlaces | Registro de Enlaces | Anual
|  |  |  | 2 | Programar revisiones, ejecutar revisiones y en su caso, emitir recomendaciones para mejora de los espacios de los archivos de concentración de entidades y organos autónomos. | Director de Archivos de Concentración. | Calendario/ Minutas/oficios | Revisiones de los archivos de concentración | Revisiones realizadas/revisiones programadas | Trimestral
III. |  | Robustecer la gestión documental a través de la promoción de instrumentos de control actualizados y la supervisión de los procedimientos que deriven en la organización, control y conservación de los archivos; | 1. Actualizar los instrumentos de control archivísticos conforme a la metodología y normativa aplicable para propiciar la organización, control y conservación de los documentos durante su ciclo vital. | 1 | Solicitar y revisar propuestas de instrumentos con las áreas productoras que actualizaron su normatividad y/o estructura orgánica. | Dirección General de Archivos/ Dirección De Archivos de Trámite /Dirección de Archivo Histórico/Unidades Productoras.(Atendiendo a competencia) | Oficios/correos | Instrumentos de control actualizados | Instrumentos de control publicados | trimestral
|  |  |  | 2 | Requerir y elaborar conjuntamente con los responsables de procesos de las áreas productoras el levantamiento de información y en su caso, llenado o actualización de fichas tecnicas de valoración. |  | Justificación / Fichas Tecnicas de Valoración Documental
|  |  |  | 3 | Promover fichas e instrumentos para su análisis y autorización ante Grupo Interdisciplinario. | Dirección General de Archivos/Dirección de Archivos de Trámite /Unidades Productoras/Grupo Interdisciplinario.(Atendiendo a competencia ) | Acta
|  |  | 2. Mejorar la operación de los archivos mediante asesorías, revisiones y elaboración de diagnósticos en las áreas productoras respecto a la aplicación de criterios y procedimientos. | 1 | Asesorar en procesos técnicos a los enlaces, subenlaces; responsables de los Archivos de Trámite y de las Unidades de Correspondencia; asì como a los servidores pùblicos generadores de los expedientes | Dirección de Archivos de Trámite . | Oficios/correos/minuta | Asesorías sobre procesos de Archivos de Trámite | Número de asesorías otorgadas/numero de asesorías solicitadas *100 | trimertral
|  |  |  | 2 | Revisión en la correcta integración y registro de expedientes en el Sistema de Control de Archivos y emisión de diagnósticos; mediante visitas de verificaciòn. | Dirección de Archivo de Trámite | Minuta y/o Diagnóstico | Revisiones de Archivos de Trámite | Número de revisiones realizadas/número de revisiones programadas *100 | Trimestral
|  |  |  | 3 | Asesorar en procesos técnicos a los enlaces, subenlaces y/o servidores pùblicos sobre procesos tecnicos del Archivo de Concentración . | Dirección de Archivos de Concentracción | Oficio/minuta | Asesorías sobre procesos de Archivos de Concentración | Número de asesorías otorgadas/numero de asesorías solicitadas *100 | Trimestral
|  |  |  | 4 | Coordinar la aplicación de procedimientos en los archivos de concentración de las entidades y orgános autónomos; y condiciones de espacios de resguardo. | Dirección de Archivos de Concentracción | Oficio y/o minuta | Revisiones de Archivos de Concentración | Número de revisiones realizadas/número de revisiones programadas *100 | Trimestral
|  |  | 3. Corroborar que las unidades administrativas cuenten con el resguardo y registro adecuado de los expedientes que contienen información clasificada, asegurando su correcta localización y conservación en las áreas productoras. | 1 | Corroborar por oficio o en el portal de la Unidad de Transparencia la información clasificada como reservada, emitir oficios a las unidades productoras para solicitar y acreditar su registro y resguardo, y realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de las disposiciones, emitiendo recomendaciones cuando sea necesario. | Dirección de Archivos de Trámite / Enlace de Transparencia de la DGA | Elaboración de oficios y, en su caso, la redacción de minutas y oficios correspondientes. | Seguimientos de expedientes con información reservada | Número de seguimientos realizados/numero de seguimientos requerido | Trimestral
|  |  | 4. Coordinar las transferencias primarias de expedientes de forma controlada y sistemática, y realizar los préstamos solicitados por las áreas productoras. | 1 | Recibir y dar trámite a transferencias primarias conforme al procedimiento. | Director de Archivos de Concentración. | Oficios/correos | Transferencias primarias | Número de transferencias atendidas/ número de transferencias solicitasdas *100 | Trimestral
|  |  |  | 2 | Registrar estatus y signatura de instalación de los expedientes en el Sistema de Control de Archivos o en su defecto en otro formato y colocar físicamente conforme a topografía designada. |  | Registro en sistema
|  |  |  | 3 | Dar en préstamo o consulta a las áreas productoras sus expedientes conforme al procedimiento. |  | Formato de préstamo | prestamos de expedientes | Número de solicitudes de prestamos atendidas/número de solicitudes de prestamos recibas *100 | Trimestral
|  |  | 5. Coordinar las transferencias secundarias de expedientes de forma controlada y sistemática; | 1 | Promover la baja o transferencia de expedientes cuya vigencia ha concluido y/o tienen valores secundarios. | Director de Archivos de Concentración y unidades productoras. | Oficio a unidad productora | transferencias secundarias | Número de solicitudes de transferencias atendidas/ número de solicitudes de transferencias recibidas *100 | trimestral
|  |  |  | 2 | Integrar expediente de solicitud de dictaminación (ficha de prevaloración, inventario, declaratoria, etc.); y someterlo a autorización del Grupo Interdisciplinario. | Dirección de Archivos de Concentración/Unidades Productoras/Dirección General de Archivos /Grupo interdisciplinario. | Acta
|  |  |  | 3 | Ejecutar, registrar y publicar la transferencia secundaria. | Director de Archivos de Concentración | Minuta
|  |  |  | 4 | Recibir transferencias secundarias | Direcciòn de Archivo Històrico | Acta
|  |  | 6. Promover la atención de los fondos acumulados no clasificados, para la determinación de la disposición documental de los acervos que los integran. | 1 | Propiciar la identificación de los documentos por parte del área productora | Dirección de Archivo de Concentración | Oficio | Fondos determinados | Fondos determinados con expediente integrado atendidos/fondos determinados con expediente integrado requeridos *100 | trimestral
|  |  |  | 2 | Brindar asesoría y acompañamiento al área productora para la integración del expediente (Ficha, nota y declaratoria de prevaloración, oficio de solicitud, etc.) que conforme al procedimiento y normativa corresponda. | Dirección de Archivos de Concentración/Unidades productoras | Acta
|  |  |  | 3 | Promover su presentación de la solicitud ante la Dirección General de Archivos para que se someta a la consideración del Grupo Interdisciplinario la propuesta de disposición documental. | Dirección de Archivos de Concentración/Dirección General de Archivos
|  |  |  | 4 | Coordinar la baja documental o en su caso la transferencia secundaria, en los términos de la ley y procedimientos establecidos. | Dirección de Archivos de Concentración | Minuta
|  |  |  | 5 | Realizar la publicación correspondiente en los términos de la ley. |  | Acta publicada
IV |  | Fortalecer la identidad y el conocimiento de la memoria colectiva a través de exposiciones, eventos cívicos y de tradiciones, así como, la emisión de publicaciones de contenido histórico; | 1.Realizar exposiciones, eventos cívicos y de tradiciones, así como la emisión de publicaciones de carácter histórico. | 1 | Investigar, consultar y seleccionar acervos documentales y de apoyo para los eventos. | Dirección de Archivo Histórico | Plan Anual de Eventos | Eventos cívicos, históricos y de rescate de tradiciones | Número de eventos realizados /número de eventos programados *100 | trimestral
|  |  |  | 2 | Realizar los eventos en formato presencial y/o digital y generar la evidencia correspondiente. |  | Registros de consultas
|  |  |  | 3 | Realizar investigación històrica y documentar fuentes. |  | Registro de asistentes
|  |  |  | 4 | Gestionar publicaciones |  | Libros y revistas. | Publicaciones | Número de publicaciones /número de publicaciones programados *100 | trimestral
V |  | Impulsar la preservación de documentos históricos mediante proyectos estratégicos y procedimientos de mantenimiento que incidan en su conservación y difusión | 1.Realizar acciones de preservación documental mediante la estabilización y restauración autorizada para documentos históricos. | 1 | Realizar un diagnóstico de documentos para seleccionar y programar su mantenimiento. | Dirección de Archivo Histórico | Documentos estabilizados | Documentos estabilizados | Número de documentos estabilizados/número de documentos estabilizados programados *100 | trimestral
|  |  |  | 2 | Realizar limpieza mecánica básica mediante procesos especializados para documentos históricos.
|  |  |  | 3 | Realizar registro de mantenimiento y condiciones de documento y programar en su caso, su monitoreo y/o atención.
|  |  |  | 4 | Impulsar convenios de colaboraciòn con entes especializados en materia de restauraciòn y/o conservaciòn de documentos històricos. |  | Documentos restaurados | Documentos restaurados | Número de documentos restaurados recibidos /número de documentos entregados y programados para su restauración *100 | trimestral
|  |  | 2.Digitalizar documentos históricos para su incidir en su preservación y facilitar su difusión en página web, redes y servicios de consulta. | 1 | Realizar digitalización de expedientes de los fondos documentales coloniales seleccionados. | Dirección de Archivo Histórico | Archivos electronicos de documentos digitalizados | documentos digitalizados | Número de documentos a digitalizar realizados/número de documentos a digitalizar programados *100 | trimestral
|  |  |  | 2 | Generar versiones para consulta y divulgación, y así mismo realizar los registros y resguardos correspondientes en página Alfresco.
Nota: En aquellos supuestos que sea necesario determinar cantidad para alcanzar meta anual, se considerará en lo que resulte aplicable, lo previsto en PBR para el ejercicio 2025.